## macros
Tipos de Teste | Severidade | Prioridade | Teste por meio de | Categoria | Status
Unitário | Alta | Altissimo | Caso de Teste | Funcional | 😀
Componente | Médio | Alta | Check list | Regressão | 😐
Funcional | Baixo | Média | Script de teste | Exploratório | 😟
Não funcional |  | Baixa | Critério de Aceite | Segurança
Exploratório |  | Baixissima |  | Usabilidade
Desempenho
Estresse

## Introdução
Plano de Teste | TODOMVC - 2024
Analista de Teste Responsável | Rodrigo Molter
Data de Inicio | 2024-03-10
Data de Fim | 2024-03-10
Prioridade | Altissimo
Severidade | Alta
Categoria do Teste | Funcional
Implementação Manual | Sim
Implementação Automatizada | Não
Propósito | Entregar com excelencia o projeto TODO MVC através de testes funcionais.
Público Alvo | Será os usuários da aplicação TODOMVC
Escopo | Tela inicial Adicionar itens Validar filtro - todos Validar filtro - ativos Validar filtro - concluido Conclusão de itens - unitária Conclusão de itens - em lotes Limpar itens finalizados
Definições, Acrônim os e Abreviações.
Referências | UserStories.txt
Ambiente de Teste
Google Chrome Versão 122.0.6261.112 (Versão oficial) 64 bits
Cobertura | Todos as validações estão sendo realizadas com base no critério de aceite e regras de negócio estimpuladas das funcionalidades
Quando parar de testar | Ter um bug critíco impedindo a execução de qualquer cenário; Ambientes instáveis.
Em que momento falhas são reportadas | Assim que qualquer não conformidade for encontrada no sistema será aberto um defeito.
Realização de reteste | Será realizado reteste sempre que um bug for corrigido ou alguma solicitação externa.

## Escopo do Teste
| Escopo |  |  |  |  | Data de início | Data atual
[6 empty] | 2022-09-12 | 2024-03-10
ID | Requisitos | Critério de Aceite | Tipo de Teste | Prioridade | Severidade | Valor base | Valor atual | Meta | Progresso | Confiança
1 | Tela Inicial | Eu como usuário da aplicação Gostaria de possuir um campo para adicionar minha tarefa Porque assim inicio a minha lista de tarefa | Funcional | Altissimo | Alta | 1 | 0 | 100 | 0 | 😀
2 | Adicionar itens | Eu como usuário da aplicação Gostaria de criar a minha lista Porque assim consigo saber o que preciso fazer e o que já foi feito | Funcional | Altissimo | Alta | 1 | 0 | 100 | 0 | 😀
3 | Validar filtro - todos | Eu como usuário da aplicação Gostaria de ver todas as minhas tarefas do dia Porque assim consigo visualizar as realizadas e as que estão para fazer | Funcional | Alta | Baixo | 1 | 0 | 100 | 0 | 😀
4 | Validar filtro - ativos | Eu como usuário da aplicação Gostaria de ver as minhas tarefas que estão para serem feitas Porque assim tenho controle do que precisa ser realizado | Funcional | Alta | Médio | 1 | 0 | 100 | 0 | 😀
5 | Validar filtro - concluido | Eu como usuário da aplicação Gostaria de ver uma lista das minhas tarefas concluidas Porque assim tenho visualização dos itens concluidos | Funcional | Alta | Baixo | 1 | 0 | 100 | 0 | 😀
6 | Conclusão de itens - unitária | Eu como usuário da aplicação Gostaria de finalizar as minhas tarefas uma a uma Porque assim eu sei o que foi finalizado | Funcional | Altissimo | Médio | 1 | 0 | 100 | 0 | 😀
7 | Conclusão de itens - em lotes | Eu como usuário da aplicação Gostaria de concluir todas as tarefas de uma única vez Porque assim tenho a possibilidade finalizar todas juntas | Funcional | Alta | Médio | 1 | 0 | 100 | 0 | 😀
8 | Limpar itens finalizados | Eu como usuário da aplicação Gostaria de limpar todas as tarefas concluidas Porque limpa a minha lista de to do | Funcional | Média | Baixo | 1 | 0 | 100 | 0 | 😀
9 | [5 empty] | 1 | 0 | 100 | 0 | 😀
Note on G4: Aqui será informado o valor em que se encontro no momento atual da criação deste plano
Note on H4: Informar o valor atual de execução
Note on I4: Informar a meta sucesso de execução

## Suite - Tela Inicial
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Caso de Teste
Objetivo do teste | Validar a tela inicial
Protótipo | https://todomvc.com/examples/react/dist/
Pré condição | Nenhuma | Dados necessários | Nenhum
Requisitos | Tela Inicial
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | DADO que estou na aplicação |  | Alta | ENTÃO o campo de input está disponível E no campo de input deve constar a mensagem "What needs to be done?" |  |  | 😀
2 | [6 empty] | 😀
3 | [6 empty] | 😀
4 | [6 empty] | 😀
5 | [6 empty] | 😀
6 | [6 empty] | 😀
7 | [6 empty] | 😀
8 | [6 empty] | 😀
9 | [6 empty] | 😀

## Suite - Adicionar Itens
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Caso de Teste
Objetivo do teste | Validar a inclusão de itens da lista
Protótipo | https://todomvc.com/examples/react/dist/
Pré condição | Nenhuma | Dados necessários | Nenhum
Requisitos | Adicionar itens
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | DADO que insiro o item a ser adicionado a lista QUANDO clico em enter |  | Alta | ENTÃO o item deve ser exibido na lista |  |  | 😀
2 | DADO que possuo ao menos um item na lista |  | Baixo | ENTÃO deve ser exibido um icone para selecionar todos os itens no campo de input |  |  | 😀
3 | DADO que possuo ao menos um item na lista |  | Baixo | ENTÃO no lado esquerdo do item deve ser exibido um ícone para selecionar sua conclusão |  |  | 😀
4 | DADO que possuo ao menos um item na lista |  | Baixo | ENTÃO deve ser exibido um X vermelho para exclusão do item |  |  | 😀
5 | DADO que a lista de itens foi criada |  | Alta | ENTÃO um rodapé deve ser exibido ao final desta lista |  |  | 😀
6 | DADO que o rodapé é exibido |  | Alta | ENTÃO deve ser exibido um contador com os itens a serem feitos E as opções de filtros |  |  | 😀
7 | [6 empty] | 😀
8 | [6 empty] | 😀
9 | [6 empty] | 😀